## Sheet1
親タスク | 子タスク | 担当者 | 開始日 | 終了日 | 2024-10-28 |  |  |  | 11月 | [29 empty] | 12月 | [30 empty] | 1月
 | time axis 2024-10-28 to 2025-01-14
[5 empty] | 45593 | 45594 | 45595 | 45596 | 45597 | 45598 | 45599 | 45600 | 45601 | 45602 | 45603 | 45604 | 45605 | 45606 | 45607 | 45608 | 45609 | 45610 | 45611 | 45612 | 45613 | 45614 | 45615 | 45616 | 45617 | 45618 | 45619 | 45620 | 45621 | 45622 | 45623 | 45624 | 45625 | 45626 | 45627 | 45628 | 45629 | 45630 | 45631 | 45632 | 45633 | 45634 | 45635 | 45636 | 45637 | 45638 | 45639 | 45640 | 45641 | 45642 | 45643 | 45644 | 45645 | 45646 | 45647 | 45648 | 45649 | 45650 | 45651 | 45652 | 45653 | 45654 | 45655 | 45656 | 45657 | 45658 | 45659 | 45660 | 45661 | 45662 | 45663 | 45664 | 45665 | 45666 | 45667 | 45668 | 45669 | 45670 | 45671
スタート画面 | UIの作成 | 平尾 | 2024-10-28
| ルームへの移動の作成 | 吉谷 | bar: 2024-11-19 to 2024-11-22; 2024-11-25 to 2024-11-26
| ヘルプ画面への遷移の作成 | 松浦 | 2024-11-19 | 2024-12-03 | bar: 2024-11-19 to 2024-11-22; 2024-11-25 to 2024-11-26
ヘルプ画面 | ゲームルールの作成 | 松浦 | 2024-11-19 | 2024-12-03
| UIデザインの作成 | 平尾 | bar: 2024-11-19 to 2024-11-22; 2024-11-25 to 2024-11-26
| 戻る遷移先の作成 | 松浦 | 2024-11-19 | 2024-12-03
ログイン周り | ユーザー登録の作成 | 平尾
| ユーザー認証の作成 | 平尾
| 管理者用のログイン作成 | 平尾
ルーム作成 | 複数のルームの作成 | 奥田 | 2024-11-19 | 2024-11-26 | bar: 2024-11-19 to 2024-11-22; 2024-11-25 to 2024-11-26
| ルームの入退室の管理 | 奥田 | 2024-11-19 | 2024-11-26 | bar: 2024-11-19 to 2024-11-22; 2024-11-25 to 2024-11-26
| ルーム状況の記憶 | 奥田 | 2024-11-19 | 2024-11-26 | bar: 2024-11-19 to 2024-11-22; 2024-11-25 to 2024-11-26
| ユーザー情報の表示 | 奥田 | 2024-11-19 | 2024-11-26 | bar: 2024-11-19 to 2024-11-22; 2024-11-25 to 2024-11-26
ゲームの作成 | カードの引き直しの作成 | 平尾 | 2024-11-12 | 2024-11-19
| データベースの登録 | 奥田 | 2024-10-29 | 2024-12-31 | bar: 2024-10-28 to 2024-10-30; 2024-11-01; 2024-11-06 to 2024-11-08; 2024-11-11 to 2024-11-12
| 勝敗の判定 | 吉谷・松浦 | 2024-11-12 | 2024-11-26 | bar: 2024-11-12 to 2024-11-15; 2024-11-18 to 2024-11-22; 2024-11-25 to 2024-11-26
| 役の判別 | 吉谷・松浦 | 2024-11-12 | 2024-11-26 | bar: 2024-11-12 to 2024-11-15; 2024-11-18 to 2024-11-22; 2024-11-25 to 2024-11-26
| 手札の生成 | 平尾 | 2024-10-29 | 2024-11-12 | bar: 2024-10-28 to 2024-10-30; 2024-11-01; 2024-11-06 to 2024-11-08; 2024-11-11 to 2024-11-12
| コインの追加・表示・処理 | 平尾 | 2024-11-19 | 2024-11-26 | bar: 2024-11-19 to 2024-11-22; 2024-11-25 to 2024-11-26
| UI作成 | 平尾
| レイズの処理の作成 | 平尾 | 2024-11-19 | 2024-11-26 | bar: 2024-11-19 to 2024-11-22; 2024-11-25 to 2024-11-26
| コールの作成 | 平尾 | 2024-11-19 | 2024-11-26 | bar: 2024-11-19 to 2024-11-22; 2024-11-25 to 2024-11-26
| ドロップ処理の作成 | 平尾 | 2024-11-19 | 2024-11-26 | bar: 2024-11-19 to 2024-11-22; 2024-11-25 to 2024-11-26
リザルト画面 | リザルト画面の作成 | 吉谷
| 勝敗などのデータンベースの登録 | 奥田
| 戻る画面の作成 | 吉谷
| UIデザインの作成 | 平尾

## 祝日一覧
2024-10-30
2024-10-31
2024-11-04
2024-11-05